Додаток

 до наказу Баришівського НВК

 25.01.2018 № 7

**ПЛАН ЗАХОДІВ,**

**розроблених на виконання Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа» на 2018-2024 р.р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№** |

|  |
| --- |
| **Завдання, зміст роботи** |

 |

|  |
| --- |
| **Строки виконання** |

 |

|  |
| --- |
| **Відповідальний** |

 | **Примітка** |
|

|  |
| --- |
| **Новий зміст освіти** |

 |  |
| 1. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Створення ресурсного банку даних:  - про кількісний та якісний склад учителів, які беруть участь у регіональному експерименті щодо упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;  - про перспективну мережу перших класів, які з 1 вересня 2018 року будуть реалізувати Концепцію «Нова українська школа»;  - про мережу інклюзивних класів.  |  |  |

 | До 01.02.2018 | Заступники з НВРТрофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 2. |  Апробація та упровадження на регіональному рівні нового Державного стандарту початкової загальної освіти | 2017-2022 р.р. | Вчителі початкових класівЛетяк В.Г., Довгоп'ята О.М. |  |
| 3. |  Участь у виїзних регіональних науково-методичних семінарах за участю розробників нового Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальних програм для 5-9, 10-11 класів спільно з працівниками провідних видавництв навчальної літератури  | 2017-2022 р.р. | Вчителі початкових класів |  |
| 4. |  Проведення науково-практичних семінарів для вчителів-предметників загальної середньої освіти НВК з питань запровадження компетентнісного підходу до викладання предметів, реалізації Концепції «Нова українська школа»  | 2017-2022 р.р. | Методична рада |  |
| 5. | Здійснення методичного супроводу навчально-виховного процесу в експериментальних класах закладу  | 2017-2018 рр. | Заступники з НВРТрофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 6. |  Участь у проведенні семінару-практикуму для учителів початкових класів, які у 2018 році будуть працювати у 1 класах. | 2017-2018 рр. | Заступники з НВРТрофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 7. |  Організація курсової перепідготовки учителів початкових класів, учителів іноземної мови, учителів інформатики з питання організації навчального процесу за новим Державним стандартом загальної початкової освіти та новими навчальними програмами | 2017-2024 рр. | Заступник з НВР Лепета В.В. |  |
|

|  |
| --- |
| **Підготовка педагогічних працівників** |
|  |  |

 |
| 1. |  Аналіз перспективної мережі класів та учнівського контингенту на 2018/2019 н.р. та до 2024 року  | До 01.03.2018 | Адміністрація НВК, заступник з НВР Лепета В.В., рада НВК |  |
| 2. |  Аналіз кадрового забезпечення початкової школи на 2018/2019 н.р. та до 2024 року  | До 01.03.2018 | Адміністрація НВК, заступник з НВР Лепета В.В., рада НВК |  |
| 3. |  Підготовка педагогів закладів загальної середньої освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»  | До 01.09.2018 | Адміністрація НВК |  |
| 4. |  Участь у проведенні тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, організації профільного навчання, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання  | 2017-2024 рр. | Районний методичний кабінет Баришівської районної ради |  |
| **Формування сучасної мережі закладів освіти** |
| 1. |  Аналіз мережі класів з профільним навчанням  | До 01.03.2018 | Адміністрація НВК, заступник з НВР Трофімова Н.В.  |  |
| 2. |  Розширення мережі класів з профільним навчанням: філологічним, природничо-математичним профілем навчання | 2017-2024 рр. | Рада НВК, педагогічна рада |  |
| 3. | Розширення мережі класів з інклюзивним навчанням та вихованням; упровадження моделі інклюзивної освіти в діяльність закладу. | До 01.09.2018 | Адміністрація НВК |  |
| 4. |  Відкриття сучасної ресурсної кімнати та медіатеки у закладі | До 01.09.2018 | Бібліотекар, адміністрація, вчителі інформатики |  |
| 6. |  Опитування вчителів щодо пілотування нового Державного стандарту загальної середньої освіти з 2022 року  | 2017-2022 рр. | Методична рада |  |
| **Нова система управління** |
| 1. |  Розвиток інституційної спроможності закладу розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти (академічна автономія)  | 2017 -2024 рр. | Члени ШМО, методична рада |  |
| 2. | Сприяти у запровадженні механізмів громадського нагляду за діяльністю закладу | До 01.09.2020 | Адміністрація НВК, піклувальна рада |  |
|

|  |
| --- |
| **Система забезпечення якості освіти** |

 |
| 1. |  Формування системи забезпечення якості освіти в закладі освіти  | 2017-2018 рр. | Педагогічна рада |  |
| 2. | Формування системи академічної доброчесності та внутрішнього моніторингу якості освіти в закладі  | 2017-2018 рр. | Методична рада |  |
| **Прозорість функціонування закладів освіти** |
| 1. | Створення шкільної батьківської ради – консультативного дорадчого органу | До 01.02.2018 | Батьківські комітети, піклувальна рада |  |
| 2. |  Інформування громадськості, батьків про досягнення у системі освіти, окремих освітніх проектів через засоби масової інформації  | 2017-2024 рр. | Вчителі-предметники |  |
| 3. |  Запровадження консультацій з батьками, громадськістю, щодо проблемних питань реформування системи освіти | 2017-2024 рр. | Адміністрація НВК |  |
| 4. |  Забезпечення якісного функціонування сайту закладу освіти, оприлюднення інформації про діяльність закладу відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» | До 01.01.2018 | Вчителі інформатики, вчителі, адміністрація НВК, батьківський комітет |  |
| **Нове освітнє середовище** |
| 1. |  Здійснення заходів з енергомодернізації та теплозбереження у закладі | 2018-2024 рр. | Піклувальна рада |  |
| 2. |  Створення сучасного зовнішнього та внутрішнього дизайну закладу освіти  | 2018-2024 рр. | Піклувальна рада, адміністрація НВК |  |
| 3. |  Проведення ремонтних робіт, облаштування приміщення, класних кімнат закладів загальної середньої освіти, які, починаючи з 01 вересня 2018 року, будуть працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа» | 2018-2024 рр. | Адміністрація НВК, батьківські комітети |  |
| 4. |  Створення безбар’єрного доступу до закладу освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування | 2018-2024 рр. | Адміністрація НВК |  |
| 5. |  Забезпечення закладу освіти меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання  | 2018-2024 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК, батьківські комітети |  |
| 6. | Оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням 1-х класів початкової школи, які, починаючи з 1 вересня 2018 року, працюватимуть за проектом «Нова українська школа»  | 2018-2024 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК |  |
| 7. |  Забезпечення меблями 1 класів початкової школи, які працюватимуть за проектом «Нова українська школа»  | 2018-2024 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК |  |
| 8. |  Забезпечення діяльнісного навчання учнів 1-х класів відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України та оснащення закладів освіти відповідним обладнанням  | 2018-2024 рр. | Районний методичний кабінет Баришівської районної ради |  |
| 9. | Оснащення сучасним обладнанням медіатеки (проектор , ноутбук, оргтехніка)  | 2018 р. | Інклюзивно-ресурсний центр управління освіти |  |
| 10. |  Оснащення сучасним обладнанням ресурсної кімнати | 2018 р. | Адміністрація НВК |  |