Додаток

до наказу Баришівського НВК

25.01.2018 № 7

**ПЛАН ЗАХОДІВ,**

**розроблених на виконання Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа» на 2018-2024 р.р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
| **№** | |  | | --- | | **Завдання, зміст роботи** | | | |  | | --- | | **Строки виконання** | | | |  | | --- | | **Відповідальний** | | **Примітка** |
| |  | | --- | | **Новий зміст освіти** | | | | | | |  |
| 1. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Створення ресурсного банку даних:  - про кількісний та якісний склад учителів, які беруть участь у регіональному експерименті щодо упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;  - про перспективну мережу перших класів, які з 1 вересня 2018 року будуть реалізувати Концепцію «Нова українська школа»;  - про мережу інклюзивних класів. |  |  | | | До 01.02.2018 | | Заступники з НВРТрофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 2. | Апробація та упровадження на регіональному рівні нового Державного стандарту початкової загальної освіти | | 2017-2022 р.р. | | Вчителі початкових класівЛетяк В.Г., Довгоп'ята О.М. |  |
| 3. | Участь у виїзних регіональних науково-методичних семінарах за участю розробників нового Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальних програм для 5-9, 10-11 класів спільно з працівниками провідних видавництв навчальної літератури | | 2017-2022 р.р. | | Вчителі початкових класів |  |
| 4. | Проведення науково-практичних семінарів для вчителів-предметників загальної середньої освіти НВК з питань запровадження компетентнісного підходу до викладання предметів, реалізації Концепції «Нова українська школа» | | 2017-2022 р.р. | | Методична рада |  |
| 5. | Здійснення методичного супроводу навчально-виховного процесу в експериментальних класах закладу | | 2017-2018 рр. | | Заступники з НВРТрофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 6. | Участь у проведенні семінару-практикуму для учителів початкових класів, які у 2018 році будуть працювати у 1 класах. | | 2017-2018 рр. | | Заступники з НВР Трофімова Н.В., Лепета В.В. |  |
| 7. | Організація курсової перепідготовки учителів початкових класів, учителів іноземної мови, учителів інформатики з питання організації навчального процесу за новим Державним стандартом загальної початкової освіти та новими навчальними програмами | | 2017-2024 рр. | | Заступник з НВР Лепета В.В. |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Підготовка педагогічних працівників** | | |  |  | | | | | | | |
| 1. | Аналіз перспективної мережі класів та учнівського контингенту на 2018/2019 н.р. та до 2024 року | | До 01.03.2018 | | Адміністрація НВК,  заступник з НВР Лепета В.В.,  рада НВК |  |
| 2. | Аналіз кадрового забезпечення початкової школи на 2018/2019 н.р. та до 2024 року | | До 01.03.2018 | | Адміністрація НВК,  заступник з НВР Лепета В.В.,  рада НВК |  |
| 3. | Підготовка педагогів закладів загальної середньої освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» | | До 01.09.2018 | | Адміністрація НВК |  |
| 4. | Участь у проведенні тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, організації профільного навчання, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання | | 2017-2024 рр. | | Районний методичний кабінет Баришівської районної ради |  |
| **Формування сучасної мережі закладів освіти** | | | | | | |
| 1. | Аналіз мережі класів з профільним навчанням | | До 01.03.2018 | | Адміністрація НВК,  заступник з НВР Трофімова Н.В. |  |
| 2. | Розширення мережі класів з профільним навчанням: філологічним, природничо-математичним профілем навчання | | 2017-2024 рр. | | Рада НВК, педагогічна рада |  |
| 3. | Розширення мережі класів з інклюзивним навчанням та вихованням; упровадження моделі інклюзивної освіти в діяльність закладу. | | До 01.09.2018 | | Адміністрація НВК |  |
| 4. | Відкриття сучасної ресурсної кімнати та медіатеки у закладі | | До 01.09.2018 | | Бібліотекар, адміністрація, вчителі інформатики |  |
| 6. | Опитування вчителів щодо пілотування нового Державного стандарту загальної середньої освіти з 2022 року | | 2017-2022 рр. | | Методична рада |  |
| **Нова система управління** | | | | | | |
| 1. | Розвиток інституційної спроможності закладу розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти (академічна автономія) | | 2017 -2024 рр. | | Члени ШМО, методична рада |  |
| 2. | Сприяти у запровадженні механізмів громадського нагляду за діяльністю закладу | | До 01.09.2020 | | Адміністрація НВК, піклувальна рада |  |
| |  | | --- | | **Система забезпечення якості освіти** | | | | | | | |
| 1. | Формування системи забезпечення якості освіти в закладі освіти | | 2017-2018 рр. | | Педагогічна рада |  |
| 2. | Формування системи академічної доброчесності та внутрішнього моніторингу якості освіти в закладі | | 2017-2018 рр. | | Методична рада |  |
| **Прозорість функціонування закладів освіти** | | | | | | |
| 1. | Створення шкільної батьківської ради – консультативного дорадчого органу | | До 01.02.2018 | | Батьківські комітети,  піклувальна рада |  |
| 2. | Інформування громадськості, батьків про досягнення у системі освіти, окремих освітніх проектів через засоби масової інформації | | 2017-2024 рр. | | Вчителі-предметники |  |
| 3. | Запровадження консультацій з батьками, громадськістю, щодо проблемних питань реформування системи освіти | | 2017-2024 рр. | | Адміністрація НВК |  |
| 4. | Забезпечення якісного функціонування сайту закладу освіти, оприлюднення інформації про діяльність закладу відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» | | До 01.01.2018 | | Вчителі інформатики, вчителі, адміністрація НВК, батьківський комітет |  |
| **Нове освітнє середовище** | | | | | | |
| 1. | Здійснення заходів з енергомодернізації та теплозбереження у закладі | | 2018-2024 рр. | | Піклувальна рада |  |
| 2. | Створення сучасного зовнішнього та внутрішнього дизайну закладу освіти | | 2018-2024 рр. | | Піклувальна рада, адміністрація НВК |  |
| 3. | Проведення ремонтних робіт, облаштування приміщення, класних кімнат закладів загальної середньої освіти, які, починаючи з 01 вересня 2018 року, будуть працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа» | | 2018-2024 рр. | | Адміністрація НВК, батьківські комітети |  |
| 4. | Створення безбар’єрного доступу до закладу освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування | | 2018-2024 рр. | | Адміністрація НВК |  |
| 5. | Забезпечення закладу освіти меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання | | 2018-2024 рр. | | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК, батьківські комітети |  |
| 6. | Оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням 1-х класів початкової школи, які, починаючи з 1 вересня 2018 року, працюватимуть за проектом «Нова українська школа» | | 2018-2024 рр. | | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК |  |
| 7. | Забезпечення меблями 1 класів початкової школи, які працюватимуть за проектом «Нова українська школа» | | 2018-2024 рр. | | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, адміністрація НВК |  |
| 8. | Забезпечення діяльнісного навчання учнів 1-х класів відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України та оснащення закладів освіти відповідним обладнанням | | 2018-2024 рр. | | Районний методичний кабінет Баришівської районної ради |  |
| 9. | Оснащення сучасним обладнанням медіатеки (проектор , ноутбук, оргтехніка) | | 2018 р. | | Інклюзивно-ресурсний центр управління освіти |  |
| 10. | Оснащення сучасним обладнанням ресурсної кімнати | | 2018 р. | | Адміністрація НВК |  |